РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                                                                                                               №19

с. Ивановка

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ивановского муниципального округа, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности

В целях реализации Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" и упорядочения процесса формирования, реализации, а также оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивановского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Ивановского муниципального округа, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности согласно приложению к данному постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений, начальникам отделов администрации Ивановского муниципального округа при инициации, формировании, разработке и оценке эффективности муниципальных программ руководствоваться утвержденным Порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Ивановского муниципального округа | В.В. Ольшевская |
| --- | --- |

Утверждено:

Постановлением администрации

Ивановского муниципального округа

№19 от 30.12.2021

Порядок
принятия решений о разработке муниципальных программ

Ивановского муниципального округа, их формирования и реализации,

а также проведения оценки эффективности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ Ивановского муниципального округа (далее - муниципальная программа), их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Ивановского муниципального округа;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам;

3) основное мероприятие - группа взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение одной или нескольких задач подпрограммы;

4) мероприятие  - направление  расходования средств,  обеспечивающее достижение    непосредственного   результата,   основной   цели   и   задач муниципальной программы;

5) координатор муниципальной программы – отдел администрации Ивановского муниципального округа, структурное подразделение администрации Ивановского муниципального округа с правом юридического лица, ответственный за подготовку и реализацию муниципальной программы в целом;

6) координатор подпрограммы - отдел администрации Ивановского муниципального округа, структурное подразделение администрации Ивановского муниципального округа с правом юридического лица, ответственный за реализацию подпрограммы;

7) участник муниципальной программы:

а) отдел администрации Ивановского муниципального округа, структурное подразделение администрации Ивановского муниципального округа с правом юридического лица, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, участвующий в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограмм, входящих в его компетенцию, и осуществляющий контроль за реализацией этих мероприятий, а также ответственный за достижение показателей эффективности муниципальной программы (подпрограммы) и непосредственные результаты мероприятий подпрограмм;

б) инвестор, участвующий в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограмм;

8) инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающий их целевое использование;

9) сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

10) проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

11) мониторинг - процесс наблюдения за реализацией муниципальной программы (подпрограммы) и анализа данного процесса;

12) эффективность муниципальной программы - степень достижения индикаторов эффективности программы в ходе реализации муниципальной программы и конечного результата муниципальной программы по ее окончании;

13) показатель эффективности - характеристика достижения цели (задачи) муниципальной программы (подпрограммы), количественно выраженная в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) - индикатором эффективности, по окончании реализации муниципальной программы (подпрограммы) - ожидаемым конечным результатом;

14) ожидаемый конечный результат муниципальной программы (подпрограммы) - характеризуемое количественными и/или качественными показателями итоговое состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое достигается путем реализации муниципальной программы (подпрограммы);

15) индикатор эффективности муниципальной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы);

16) непосредственный результат основного мероприятия – количественная и качественная характеристика объема и качества реализации основного мероприятия, направленного на достижение индикатора эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) по годам ее реализации;

17) коэффициент значимости основного мероприятия - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий.

1.3. Уполномоченным органом по координации работы структурных подразделений администрации Ивановского муниципального округа по формированию, экспертизе, реализации, мониторингу, а также оценке эффективности их реализации является отдел экономики, инвестиции.

1.4. Муниципальные программы разрабатываются с учетом этапов их реализации, обеспечивающих достижение целей и задач Стратегии социально-экономического развития Ивановского муниципального округа, иных стратегических документов федерального или регионального уровня, федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов, исходя из положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Амурской области, а также основных направлений деятельности администрации Ивановского муниципального округа на соответствующий период.

1.5. Деление муниципальной  программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.6. Разработка муниципальных программ производится в 3 этапа:

1 этап - принятие решения о разработке муниципальной программы;

2 этап - формирование муниципальной программы;

3 этап - согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы и утверждение муниципальной программы.

1.7. Основанием для разработки проекта муниципальной программы является включение ее в перечень муниципальных программ Ивановского муниципального округа, утвержденный администрацией Ивановского муниципального округа.

1.8. Перечень муниципальных программ формируется отделом экономики, инвестиций администрации Ивановского муниципального округа (далее - отделом экономики, инвестиций) совместно с финансовым управлением администрации Ивановского муниципального округа (далее – финансовым управлением) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

2. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ

2.1. Решением о разработке муниципальной программы является включение наименования муниципальной  программы в перечень муниципальных программ Ивановского муниципального округа, формируемый на основании утвержденных концепций муниципальных программ.

2.2. Разработка концепции муниципальной программы производится инициатором разработки муниципальной программы (координатором муниципальной программы) совместно с исполнителями (координаторами подпрограмм) и участниками муниципальной программы (кроме инвесторов).

2.3. Концепция должна содержать следующие разделы:

краткое описание сферы реализации муниципальной программы, включая перечень проблем, требующих решения в рамках реализации муниципальной программы;

примерный перечень подпрограмм, основных мероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств;

сроки реализации муниципальной программы и подпрограмм;

потребность в финансовых ресурсах и предполагаемые источники их обеспечения (федеральный, областной, местный бюджеты, внебюджетные источники) в разрезе подпрограмм и сроков реализации муниципальной программы;

предварительный прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.

2.4. Инициатор разработки муниципальной  программы представляет проект концепции муниципальной программы в отдел экономики, инвестиций и в финансовое управление не позднее 1 марта текущего года.

2.5. Финансовое управление в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления проекта концепции муниципальной программы, дает заключение о возможности финансирования муниципальной программы исходя из прогнозных параметров бюджета муниципального округа на долгосрочный период и направляет его в отдел экономики, инвестиций на согласование.

2.6. Отдел экономики, инвестиций в течение 3 рабочих дней со дня поступления заключения финансового управления осуществляет экспертизу проекта концепции муниципальной программы на предмет:

1) соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

2) соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограммы) приоритетным целям социально-экономического развития Ивановского муниципального округа, определенным индивидуальной программой социально-экономического развития Ивановского муниципального округа;

3) соответствия основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) заявленным целям и задачам;

4) наличия количественных и качественных показателей, характеризующих достижение цели (целей) и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

5) возможности привлечения для финансирования муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации муниципальных программ, реализуемых на территории Ивановского муниципального округа.

2.7. В зависимости от характера и сложности предусмотренных программных мероприятий проект концепции муниципальной программы может быть направлен на независимую экспертизу. В качестве независимых экспертов могут привлекаться специализированные организации и отдельные специалисты.

2.8. Окружная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики до 20 марта года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, рассматривает проект концепции муниципальной программы, заслушивает заключения отдела экономики и финансового управления и принимает одно из следующих решений:

1) рекомендовать утвердить концепцию муниципальной программы, включить муниципальную программу в Перечень муниципальных программ и начать ее разработку;

2) рекомендовать утвердить концепцию муниципальной программы, включить муниципальную программу в Перечень муниципальных программ и начать ее разработку при условии устранения замечаний отдела экономики, инвестиций бюджетной комиссии;

3) отклонить проект концепции муниципальной программы.

2.9. При наличии замечаний и предложений по результатам экспертизы ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта концепции муниципальной программы и направляет его на повторное согласование не позднее 3 рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.

2.10. Отдел экономики, инвестиций в течение одного рабочего дня со дня поступления проекта концепции муниципальной программы проводит повторно его оценку и в случае отсутствия замечаний согласовывает, после чего инициатор разработки муниципальной программы до 1 апреля года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, направляет проект концепции муниципальной программы на рассмотрение окружной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики.

2.11. Отдел экономики, инвестиций до 15 апреля года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, на основании решения окружной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики производит корректировку Перечня муниципальных программ и обеспечивает его утверждение (внесение изменений в Перечень муниципальных программ).

2.12. В течение текущего финансового года допускается внесение изменений в перечень муниципальных программ, обусловленное необходимостью:

корректировки наименования муниципальных программ, основных направлений их реализации;

смены координатора муниципальной программы;

прекращения реализации муниципальных программ и (или) основных направлений реализации муниципальной программы;

дополнения муниципальными программами и (или) основными направлениями реализации муниципальной программы.

3. Содержание муниципальной программы

3.1. Формирование муниципальной программы, подпрограмм и их основных мероприятий производится в соответствии с Требованиями к содержанию муниципальных программ, приведенными в приложении N 2 к настоящему Порядку.

3.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

паспорт муниципальной программы;

текстовая часть муниципальной программы;

подпрограммы;

приложения к муниципальной программе.

3.3. Подпрограмма имеет следующую структуру:

паспорт подпрограммы;

текстовая часть подпрограммы.

3.4. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию программы, направленных на достижение целей, соответствующих целям муниципальной программы.

4. Порядок формирования муниципальной программы

4.1. Формирование муниципальной программы производится координатором муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы.

4.2. В случае необходимости проведения дополнительных научных, социальных, экономических и прочих исследований, сбора и анализа большого объема информации для разработки проекта муниципальной программы координатор муниципальной программы (координатор подпрограммы) проводит конкурсный отбор разработчиков муниципальной программы (подпрограммы) в установленном законодательством порядке.

4.3. На этапе формирования муниципальной программы координатор муниципальной программы (участник муниципальной программы, координатор подпрограммы) имеет право получать в исполнительных органах местного самоуправления округа информацию, необходимую для разработки муниципальной программы.

4.4. Участники муниципальной программы осуществляют разработку основных мероприятий для соответствующих подпрограмм и в срок до 1 июня года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, направляют их координатору подпрограммы.

4.5. Координаторы подпрограмм разрабатывают на основании предложений участников муниципальной программы проекты подпрограмм и в срок до 15 июня года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, представляют предложения координатору муниципальной программы.

4.6. Координатор муниципальной программы формирует проект муниципальной программы, направляет его на согласование в отдел экономики, инвестиций и финансовое управление в срок до 1 июля года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, и одновременно обеспечивает размещение проекта муниципальной программы на официальном сайте Ивановского муниципального округа (http://ivanovskiy28.ru) для  обсуждения.

4.7. Отдел экономики, инвестиций и финансовое управление в соответствии с компетенцией в течение 15 рабочих дней с момента поступления проекта муниципальной программы осуществляют его согласование.

Отдел экономики осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы, в том числе на предмет соответствия проекта муниципальной программы требованиям к содержанию муниципальной программы.

Несоответствие проекта муниципальной программы требованиям к содержанию муниципальной программы является основанием для подготовки отрицательного заключения.

4.8. При наличии замечаний и предложений, полученных от отдела экономики, инвестиций и финансового управления, в ходе обсуждения координатор муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы осуществляет доработку проекта муниципальной программы в срок до 31 августа года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

4.9. После доведения финансовым управлением прогнозируемого объема расходов бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период и рассмотрения на заседании окружной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики проекта распределения предельных объемов бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ и главных распорядителей средств бюджета муниципального округа координаторы муниципальных программ совместно с координаторами подпрограмм и участниками муниципальных программ осуществляют корректировку проекта муниципальной программы исходя из доведенных лимитов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

4.10. Окончательный вариант проекта муниципальной программы выносится координатором муниципальной программы в срок до 15 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, на рассмотрение окружной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики.

К проекту муниципальной программы прилагаются пояснительная записка с обоснованием необходимости и целесообразности принятия муниципальной программы и финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы.

4.11. После одобрения проекта муниципальной программы на заседании окружной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики координатор муниципальной программы в срок до 20 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, вносит проект муниципальной программы в Администрацию Ивановского муниципального округа для утверждения с приложением следующих документов:

проекта постановления Администрации Ивановского муниципального округа об утверждении муниципальной программы, согласованного с участниками муниципальных программ, координаторами подпрограмм, отделом экономики, инвестиции, финансовым управлением, иными заинтересованными исполнительно-распорядительными органами власти округа и уполномоченными должностными лицами;

пояснительной записки к проекту муниципальной программы.

4.12. Администрация Ивановского муниципального округа утверждает муниципальную программу своим постановлением не позднее чем за 30 дней до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов Ивановского муниципального округа.

4.13. После утверждения муниципальной программы координатор муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения размещает муниципальную программу на официальном сайте Ивановского муниципального округа.

5. Внесение изменений и досрочное прекращение муниципальных программ

5.1. Изменение муниципальной программы может инициироваться координатором муниципальной программы, участником муниципальной программы (кроме инвесторов), координатором подпрограммы, отделом экономики, инвестиций и финансовым управлением.

В случае если внесение изменений в муниципальную программу затрагивает интересы одного участника муниципальной программы, подготовка проекта изменений в муниципальную программу может осуществляться данным участником самостоятельно при обязательном согласовании с координатором подпрограммы и координатором муниципальной программы.

В случае если внесение изменений в муниципальную программу затрагивает интересы двух и более участников муниципальной программы по мероприятиям в рамках одной подпрограммы, подготовку проекта изменения муниципальной программы осуществляет координатор данной подпрограммы при обязательном согласовании с координатором муниципальной программы.

Во всех остальных случаях подготовку проекта изменений в муниципальную программу осуществляет координатор муниципальной программы.

5.2. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется при необходимости корректировки, связанной:

1) с результатами ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ;

2) с корректировкой плановых объемов финансирования основных мероприятий в соответствии с возможностями бюджета округа либо в связи с невыполнением основных мероприятий муниципальной программы в текущем финансовом году;

3) с уменьшением или перераспределением объемов финансирования внутри муниципальной программы, в том числе в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов;

4) с увеличением объема финансирования муниципальной программы, требуемого для обеспечения софинансирования межбюджетных субсидий, предоставленных из федерального, областного бюджета, в рамках государственных программ Российской Федерации, Амурской области (целевых субсидий из федерального и областного бюджета);

5) с изменением сроков реализации основных мероприятий;

6) с изменением задач муниципальной программы (подпрограммы), системы подпрограмм (основных мероприятий), плановых значений непосредственных результатов мероприятий, индикаторов эффективности или конечных результатов муниципальной программы;

7) с необходимостью корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной программы (подпрограммы) в целях актуализации содержащейся в ней информации.

5.3. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством.

5.4. При внесении изменений в муниципальную программу координатор муниципальной программы (координатор подпрограммы) либо участник муниципальной программы готовит проект постановления Администрации Ивановского муниципального округа о внесении изменений в муниципальную программу и согласовывает его с отделом экономики, инвестиций, финансовым управлением, а также со всеми заинтересованными отделами и структурными подразделениями администрации Ивановского муниципального округа.

5.5. После согласования проект постановления Администрации Ивановского муниципального округа о внесении изменений в муниципальную программу выносится координатором муниципальной программы (участником муниципальной программы, координатором подпрограммы) на рассмотрение заседания окружной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики.

5.6. Внесение изменений в муниципальную программу проводится без рассмотрения на заседании окружной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики в случаях, если:

1) изменения в муниципальную программу не затрагивают плановых объемов финансирования;

2) изменения вносятся в части перераспределения плановых годовых объемов финансирования между существующими основными мероприятиями в пределах не более 10 процентов по одному из главных распорядителей бюджетных средств подпрограммы;

3) если изменения вносятся в части уменьшения плановых годовых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов.

5.7. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете (решением о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете) не позднее 10 рабочих дней со дня вступления его в силу.

5.8. После принятия изменений в муниципальную программу Администрацией Ивановского муниципального округа координатор муниципальной программы в течение 5 рабочих дней размещает соответствующий нормативный правовой акт на официальном сайте Ивановского муниципального округа.

5.9. Решение о необходимости досрочного прекращения муниципальной программы или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, принимает Администрация Ивановского муниципального округа на основании результатов ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Ивановского муниципального округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета округа. В ходе исполнения бюджета округа фактические объемы финансирования муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от плановых объемов расходов, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета округа.

6.2. Для финансирования муниципальных программ могут привлекаться средства федерального, областного бюджетов, что учитывается координатором муниципальной программы при подготовке проекта муниципальной программы. Кроме средств федерального и областного бюджетов для финансирования муниципальных программ могут привлекаться внебюджетные источники.

По муниципальным программам, финансируемым из внебюджетных источников, заключаются соглашения (договоры) между координатором муниципальной программы (участником муниципальной программы, координатором подпрограммы) и инвесторами основных мероприятий муниципальных программ.

6.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета округа и планирования бюджетных ассигнований.

6.4. Финансовое управление исходя из прогнозируемого объема расходов бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период по согласованию с отделом экономики, инвестиций с учетом рекомендаций окружной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденных муниципальных программ, в том числе объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, формирует и вносит в сроки, определенные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета округа, на рассмотрение окружной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики проект распределения предельных объемов бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ и главных распорядителей средств бюджета округа.

При рассмотрении проекта распределения предельных объемов ассигнований на реализацию муниципальных  программ на очередной финансовый год и на плановый период за счет средств бюджета округа окружная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики исходит:

из результатов оценки эффективности муниципальных программ в предыдущие годы их реализации;

из экономической и социальной значимости программных мероприятий для реализации Стратегии социально-экономического развития Ивановского муниципального округа, иных стратегических документов федерального или регионального уровней, федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов.

6.5. По результатам рассмотрения проекта распределения предельных объемов ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период за счет средств бюджета округа окружная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики утверждает данное распределение с условием внесения корректировок по возможным замечаниям.

7. Порядок реализации муниципальных программ

и проведения оценки их эффективности

7.1. Общее управление реализацией и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограмм осуществляют координаторы подпрограмм.

7.2. В целях обеспечения общего контроля за реализацией муниципальных программ отдел экономики, инвестиций и финансовое управление осуществляют ежеквартальный мониторинг финансирования муниципальных программ. Отдел экономики, инвестиций также проводит годовой мониторинг достижения непосредственных результатов основных мероприятий муниципальных программ на основе отчетной информации, представляемой координаторами муниципальных программ и формируемой ими в порядке, установленном пунктом 7.12 настоящего Порядка.

Сроки и формы отчетности установлены приложениями N 3.1, N 3.2, N 3.3 к настоящему Порядку.

7.3. Финансовое управление ежеквартально в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики информацию о кассовом исполнении бюджета округа в разрезе муниципальных программ, подпрограмм и главных распорядителей средств бюджета округа и источников финансового обеспечения расходов бюджета округа.

Отдел экономики, инвестиций ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет информацию о результатах мониторинга исполнения муниципальных программ главе Ивановского муниципального округа.

7.4. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы за отчетный финансовый год (далее - годовой отчет) готовится координатором муниципальной программы совместно с участниками муниципальной программы и координаторами подпрограмм и представляется в отдел экономики, инвестиций и финансовое управление до 15 января года, следующего за отчетным.

Годовой отчет включает:

информацию о доведенных бюджетных ассигнованиях, кассовом исполнении и освоении средств по мероприятиям муниципальных программ;

информацию о достижении плановых показателей непосредственных результатов основных мероприятий и индикаторов эффективности муниципальных программ, подпрограмм;

пояснительную записку, содержащую краткую информацию о кассовом исполнении и освоении средств по муниципальной программе, конкретные результаты реализации мероприятий планов-графиков, а также причины возможного невыполнения данных мероприятий;

результаты реализации мер государственного и правового регулирования

7.5. При подготовке информации в отдел экономики, инвестиций о ходе выполнения муниципальной программы координатором муниципальной программы осуществляется сбор данных от координаторов подпрограмм, а ими, соответственно, от участников муниципальной программы о достижении плановых показателей непосредственных результатов основных мероприятий и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы). Данные сведения применяются для оценки эффективности реализации муниципальных программ, проводимой отделом экономики, инвестиций.

7.6. Отдел экономики, инвестиций и финансовое управление обеспечивают проверку годовых отчетов до 20 января года, следующего за отчетным.

7.7. По каждой муниципальной программе отдел экономики, инвестиций проводит оценку эффективности ее реализации в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, приведенной в приложении N 4 к настоящему Порядку.

Результаты проведения оценки эффективности муниципальных программ отдел экономики, инвестиций в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет для рассмотрения в окружную комиссию по вопросам финансовой и инвестиционной политики.

7.8. Итоговым результатом оценки эффективности реализации муниципальной программы является присвоение ей качественной характеристики (эффективная, умеренно эффективная, низкоэффективная и неэффективная) в зависимости от балльной оценки, полученной по каждой муниципальной программе.

7.9. По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации муниципальных программ окружная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в Представительный орган власти округа рекомендует Администрации Ивановского муниципального округа принять решение о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

7.10. В случае если муниципальная программа признана эффективной, то она не требует корректировки и при достаточном предельном лимите средств округа ассигнования на ее реализацию в решении о бюджете округа на очередной год и плановый период рекомендуется предусмотреть в полном объеме.

При признании муниципальной программы умеренно эффективной в зависимости от причины недостижения плановых показателей муниципальную программу рекомендуется подвергнуть корректировке, исключив неэффективные подпрограммы и (или) основные мероприятия, и секвестрировать объемы ее финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде.

Низкоэффективные муниципальные программы рекомендуется подвергнуть значительной корректировке как по перечню основных мероприятий, так и по подпрограммам, либо рекомендуется прекратить их реализацию досрочно.

Неэффективные муниципальные программы рекомендуются к досрочному прекращению их реализации.

Рекомендации об изменении объемов финансирования муниципальной программы выносятся в разрезе подпрограмм.

7.11. Рекомендации окружной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденных муниципальных программ, в том числе объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, являются основанием для формирования финансовым управлением округа проекта распределения предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде.

7.12. Отдел экономики, инвестиций ежегодно, до 1 февраля, готовит и направляет в финансовое управление сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ для представления его с годовым отчетом об исполнении бюджета округа в Представительный орган власти округа.

7.13. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным размещается отделом экономики на официальном сайте Ивановского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение N 1

к Порядку

Перечень
муниципальных программ Ивановского района

| N | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальной программы | Основные направления реализации муниципальной программы (наименование подпрограммы) | Координаторы подпрограмм | участники муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение N 2

к Порядку

# Требования
к содержанию муниципальных программ Ивановского муниципального округа

# I. Общие положения

1. Требования к содержанию муниципальных программ Ивановского муниципального округа (далее - Требования, муниципальные программы) определяют основные подходы к разработке проектов муниципальных программ.

2. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

1) формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей, установленных Стратегией социально-экономического развития Ивановского муниципального округа, иными стратегическими документами федерального или регионального уровней, федеральными и региональными проектами в рамках национальных проектов, а также решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, губернатора Амурской области и Правительства Амурской области, администрации Ивановского муниципального округа;

2) наиболее полного охвата муниципальными программами сфер социально-экономического развития Ивановского муниципального округа и средств бюджета округа;

3) установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации;

4) определения муниципального органа, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов) - координатора муниципальной программы;

5) наличия у координатора муниципальной программы, участников муниципальной программы и координаторов подпрограмм полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

6) проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

# II. Содержание муниципальной программы

1. Муниципальная программа включает подпрограммы, представляющие собой комплекс основных мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам.

2. По всем муниципальным программам формируются паспорт и текстовая часть, а также приложения к текстовой части муниципальной программы в соответствии с разделом III настоящих Требований.

Значения объемов ассигнований муниципальной программы указываются в тексте программы в формате один знак после запятой.

3. В муниципальную программу не рекомендуется включать положения, регламентирующие порядок взаимодействия координаторов муниципальных программ (подпрограмм) и участников муниципальных программ по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

4. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

1) паспорт муниципальной программы, содержащий следующую информацию:

- наименование муниципальной программы;

- координатор муниципальной программы;

- координаторы подпрограмм;

- участники муниципальной программы;

- цель (цели) муниципальной программы;

- задачи муниципальной программы;

- перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы;

- этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм;

- объемы ассигнований бюджета округа муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников;

- ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы;

2) текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:

- характеристика сферы реализации муниципальной программы;

- приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты;

- описание системы подпрограмм;

- сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

- описание мер финансово-экономического регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

- ресурсное обеспечение муниципальной программы;

- планируемые показатели эффективности муниципальной программы;

риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками;

3) подпрограммы;

4) приложения к муниципальной программе:

- система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы;

- предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа;

- ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Ивановского муниципального округа по муниципальной программе;

- перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности Ивановского муниципального округа и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность Ивановского муниципального округа; иные необходимые приложения.

5. Подпрограмма имеет следующую структуру:

1) паспорт подпрограммы, содержащий следующую информацию:

- наименование подпрограммы;

- координатор подпрограммы;

- участники муниципальной программы;

- цель (цели) подпрограммы;

- задачи подпрограммы;

- этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы;

- объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников;

- ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы;

2) текстовая часть подпрограммы, включающая следующие разделы:

- характеристика сферы реализации подпрограммы;

- приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты;

- описание системы основных мероприятий;

- ресурсное обеспечение подпрограммы;

- планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы.

# III. Типовой макет муниципальной программы

# 3.1. Паспорт муниципальной программы

| 1. | Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Координатор муниципальной программы |  |
| 3. | Координаторы подпрограмм |  |
| 4. | Участники муниципальной программы |  |
| 5. | Цель (цели) муниципальной программы |  |
| 6. | Задачи муниципальной программы |  |
| 7. | Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы |  |
| 8. | Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |  |
| 9. | Объемы ассигнований бюджета округа муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |  |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

# 3.2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

В рамках характеристики текущего состояния реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития округа.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в соседних или сопоставимых по основным социально-экономическим характеристикам округа (при возможности такого сопоставления).

В анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы рекомендуется включать результаты SWOT-анализа.

Раздел должен также содержать перечень основных проблем развития сферы социально-экономического развития. Наличие проблем должно быть подтверждено статистической или иной фактической информацией, при этом приведенные доказательства наличия проблем должны быть представлены в динамике (желательно анализ за период 3 - 5 лет).

# 3.3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов определяются в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Белогорского района, иными стратегическими документами федерального или регионального уровней.

В рамках муниципальных программ рекомендуется формулировать одну цель. При определении цели муниципальной программы учитываются цели федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов. Формирование нескольких целей допускается в исключительных случаях.

Цель (цели) муниципальной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы, федерального и регионального проектов в рамках национального проекта.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных основных мероприятий или реализации муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации.

Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с указанием сроков и этапов их реализации и планируемых конечных результатов оформляются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

# Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

| N п/п | Формулировка решаемой проблемы | Наименование задачи государственной программы | Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи | Сроки и этапы реализации подпрограммы | Конечный результат подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# 3.4. Описание системы подпрограмм

Основанием для выделения подпрограмм является система задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы является целью для одной из подпрограмм.

Выделение отдельных подпрограмм в рамках муниципальной программы осуществляется исходя из масштабности и важности решаемых задач. Запрещается выделение подпрограмм, схожих по целям и (или) задачам.

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приводится в приложении к муниципальной программе в соответствии с приложением N 1 к настоящим Требованиям.

# 3.5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

В состав мер правового регулирования по муниципальной программе включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг органами местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач.

Действующие меры правового регулирования приводятся в тексте настоящего раздела в разрезе подпрограмм.

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы оформляются приложением к муниципальной программе по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящим Требованиям.

# 3.6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Указывается объем финансирования муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа на период после планового периода до конца срока ее реализации определяется исходя из установленного финансовое управлением предельного объема расходов на реализацию муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о чем в настоящем разделе муниципальной программы делается соответствующее пояснение.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из бюджета округа представляется по годам реализации муниципальной программы и оформляется приложением к муниципальной программе по форме согласно приложению N 3 к настоящим Требованиям.

Привлечение средств областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражается в приложении к муниципальной программе по форме согласно приложению N 4 к настоящим Требованиям.

# 3.7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы

В разделе описываются показатели эффективности реализации муниципальной программы - характеристика достижения цели (задачи) муниципальной программы (подпрограммы), количественно выраженная в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) - индикатором эффективности, по окончании реализации муниципальной программы (подпрограммы) - конечным результатом.

В качестве наименования показателя эффективности используется лаконичная и понятная формулировка, отражающая основную суть наблюдаемого явления. Приоритетным является использование показателей, входящих в состав государственного статистического наблюдения, либо установленных федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

В случае если показатель эффективности не входит в состав государственного статистического наблюдения, в рамках данного раздела муниципальной программы приводится методика его расчета, которая представляет собой алгоритм количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

Используемые показатели эффективности должны отвечать следующим требованиям:

адекватность (показатель эффективности должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных муниципальной программ, а также с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны представляться не реже 1 раза в год)).

При определении перечня показателей эффективности реализации муниципальной программы рекомендуется руководствоваться перечнем показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", постановлением Правительства Амурской области от 25 декабря 2017 г. N 617 "О проведении мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Амурской области".

При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также изменения в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

эффекта от реализации муниципальной программы.

Конечный результат является количественной характеристикой достижения цели (решения задачи) муниципальной программы.

Для ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы используются индикаторы эффективности, включаемые в систему программных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы.

В ходе исполнения бюджета муниципального округа показатели (индикаторы) муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, могут отличаться от плановых показателей (индикаторов), утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа.

В целях оценки возможного влияния выделения дополнительных объемов на достижение целей и решение задач муниципальной программы представляется два вида значения плановых показателей (индикаторов):

1) с учетом ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью;

2) в соответствии с утвержденной муниципальной программой.

Значения конечного результата муниципальной программы соответствуют значениям индикатора эффективности последнего года реализации муниципальной программы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по муниципальной программе при выполнении муниципальных заданий отражается в приложении к муниципальной программе по форме согласно приложению N 5 к настоящим Требованиям.

# 3.8. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:

формирование перечня факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и показатели эффективности реализации муниципальной программы, на которые координатор программы (подпрограммы) и участники программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или показателей эффективности реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы приводятся меры правового регулирования, направленные на своевременное выявление и минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов).

# 3.9. Содержание подпрограммы

# 3.9.1. Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Координатор подпрограммы |  |
| 3. | Участники муниципальной программы |  |
| 4. | Цель (цели) подпрограммы |  |
| 5. | Задачи подпрограммы |  |
| 6. | Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |  |
| 7. | Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |  |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  |

# 3.9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Раздел заполняется аналогично подразделу 3.2 настоящих Требований, но с более детальной проработкой и указанием проблемных вопросов и статистической информации в конкретной сфере подпрограммы.

# 3.9.3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Раздел заполняется аналогично подразделу 3.3 настоящих Требований, но с более детальной проработкой конкретной сферы подпрограммы. Цели и задачи должны быть более конкретны и соответствовать направлению подпрограммы.

Таблица по форме таблицы 1 подраздела 3.3 настоящих Требований в составе данного раздела подпрограммы не заполняется.

# 3.9.4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий

Раздел содержит наименование и краткое описание основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы.

Набор мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках муниципальной программы мер государственного и правового регулирования.

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования основных мероприятий, а основные мероприятия - наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут подразумеваться различные по характеру направления мероприятий, в том числе осуществление инвестиций, поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ, научное обеспечение подпрограммы, способствующие совершенствованию условий деятельности в сфере реализации муниципальной программы, и другие мероприятия. Перечень всех мероприятий, реализуемых в рамках основных мероприятий подпрограммы, в дальнейшем указывается в плане-графике реализации подпрограммы, разрабатываемом в соответствии с разделом 7 Порядка принятия решений о разработке муниципальной программ округа, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной задачи подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ивановского муниципального округа в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, предусматривается в виде отдельного основного мероприятия, соответствующего отдельному инвестиционному проекту.

С целью контроля за осуществлением капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Ивановского муниципального округа, основные мероприятия, подразумевающие инвестиционные вложения в объекты капитального строительства, необходимо включить в Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности Ивановского муниципального округа и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность Ивановского муниципального округа, составленный по форме согласно приложению N 7 к настоящим Требованиям.

# 3.9.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета округа представляется по годам ее реализации и заполняется в составе приложения к муниципальной программе по форме согласно приложению N 3 к настоящим Требованиям.

Привлечение средств областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражается в составе приложения к муниципальной программе по форме согласно приложению N 4 к настоящим Требованиям.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа при выполнении муниципальных заданий отражается в составе приложения к муниципальной программе по форме согласно приложению N 5 к настоящим Требованиям.

# 3.9.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты должны соответствовать целям и задачам, поставленным подпрограммой, и полностью или частично решать проблемную ситуацию (при объективной невозможности решения проблемы в полном объеме). Для определения перечня конечных результатов рекомендуется за основу принимать социально-экономические показатели, характеризующие сферу действия подпрограммы, на улучшение которых направлена ее реализация.

Ожидаемые конечные результаты подпрограмм должны быть увязаны с конечными результатами, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Требования к выбору индикаторов эффективности подпрограмм аналогичны требованиям, предъявляемым к индикаторам эффективности муниципальных программ.

Помимо индикаторов эффективности, характеризующих достижение цели и задач подпрограммы, по каждому основному мероприятию приводятся плановые значения непосредственных результатов по годам их реализации, которые заполняются в составе приложения к муниципальной программе по форме согласно приложению N 1 к настоящим Требованиям.

Приложение N 1

к требованиям

# Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

| N | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Наименование показателя, единица измерения | Базисный год | Значение планового показателя по годам реализации | Отношение последнего года к базисному году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальная программа |  |  | Координатор муниципальной программы | Индикатор эффективности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор эффективности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор эффективности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  | Координатор подпрограммы | Индикатор эффективности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор эффективности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 1.1 |  |  |  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 1.2 |  |  |  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  | Координатор подпрограммы | Индикатор эффективности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор эффективности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 2.1 |  |  | Участники муниципальной программы | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 2.2 |  |  | Участники муниципальной программы | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к требованиям

# Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения (наименование) нормативного правового акта | Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Наименование подпрограммы 1 |
|  | Наименование подпрограммы 2 |

Приложение N 3

к требованиям

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| Статус | Наименование МП, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор МП, координатор подпрограммы, участники МП | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации | 6-й год реализации | 7-й год реализации | 8-й год реализации | 9-й год реализации | 10-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Наименование муниципальной программы | Координатор МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 1 | Координатор подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия | участники МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | участники МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 | Координатор подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия | участники МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | участники МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к требованиям

# Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы округа из различных источников финансирования

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации | 6-й год реализации | 7-й год реализации | 8-й год реализации | 9-й год реализации | 10-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Наименование муниципальной программы | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование подпрограммы 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование основного мероприятия 1.1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.

Приложение N 5

к требованиям

# Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ивановского муниципального округа по муниципальной программе

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Единица измерения | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |
| Основное мероприятие 1.1 |
| Наименование услуг (работ) и их содержание: 1. |  | X | X | X |  |  |  |
| Показатель объема услуг (работ): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X | X |

Приложение N 3.1

к Порядку

# График
представления координаторами муниципальных программ,
координаторами подпрограмм, участниками муниципальных программ
в отдел экономики, инвестиций администрации Ивановского муниципального округа информации
о выполнении муниципальных программ Ивановского муниципального округа

| Вид информации | Срок | Форма представления |
| --- | --- | --- |
| Информация о финансировании | До 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Автоматизированная система обработки баз данных целевых программ Aries |
| Информация о достижении плановых показателей непосредственных результатов основных мероприятий | До 15 числа месяца, следующего за отчетным годом | Согласно приложению N 4.2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ивановского муниципального округа, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности. Информация предоставляется на бумажном носителе или на адрес электронной почты obozzonova@rambler.ru |
| Информация о достижении индикаторов эффективности муниципальных программ, подпрограмм | До 15 числа месяца, следующего за отчетным годом | Согласно приложению N 4.3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ивановского муниципального округа, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности. Информация предоставляется на бумажном носителе или на адрес электронной почты obozzonova@rambler.ru |

Приложение N 3.2

к Порядку

Информация о достижении плановых значений показателей

непосредственных результатов основных мероприятий

за январь - _____________ 20____ года

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель исполнительного органа

власти района         ______________ ___________________

(подпись)         (ФИО)

ФИО исполнителя _________________________________________________________

телефон _________________________________________________________________

Приложение N 3.3

к Порядку

Информация о достижении плановых значений

индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

___________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

за ______________________ 20 года

| Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ индикатора эффективности | Плановые значения индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного недостижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель исполнительного органа

власти района        ______________ ____________________

(подпись)         (ФИО)

ФИО исполнителя _________________________________________________________

телефон _________________________________________________________________

Приложение N 4

к Порядку

## МЕТОДИКА

## ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

## ПРОГРАММ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. Настоящая Методика определяет механизм и правила оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивановского муниципального округа (далее - муниципальные программы), а также систему критериев, позволяющих оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальных программ исходя из реально полученных (достигнутых) результатов, как по мероприятиям подпрограмм, так и по подпрограммам, и по муниципальной программе в целом.

2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится отделом экономики и инвестиций Ивановского муниципального округа (далее - отдел экономики, инвестиций) с применением балльного метода оценки на основании системы критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, приведенной в приложении к настоящей Методике.

3. При проведении оценки эффективности муниципальных программ отдел экономики, инвестиций использует результаты оценки степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета округа, оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий муниципальных программ и оценки достижения индикаторов эффективности муниципальных программ (подпрограмм), представляемых координаторами муниципальных программ в составе годового отчета о выполнении муниципальных программ за отчетный финансовый год.

Расчет уровня финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех запланированных источников за отчетный период при наличии налоговых расходов производится по следующей формуле:

Оур = ((Офакт / Оплан) x 100%,

где:

Оур - уровень финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех запланированных источников в отчетном финансовом году;

Офакт - общая сумма фактических затрат, направленных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде из средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального округа, внебюджетных источников;

Оплан - общая сумма запланированного объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального округа, внебюджетных источников.

4. Для оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий реально полученные в отчетном финансовом году результаты по мероприятиям сопоставляются с их плановыми показателями в отчетном финансовом году.

5. Оценку достижения плановых показателей осуществляют:

по непосредственным результатам мероприятий муниципальных программ - участники муниципальных программ, в дальнейшем направляя информацию координаторам соответствующих подпрограмм, а те, в свою очередь, координаторам муниципальных программ;

по индикаторам эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по итогам года и по завершении подпрограммы (муниципальной программы) - координаторы подпрограмм, направляя в дальнейшем информацию координатору муниципальной программы.

6. Расчет оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий производится по следующей формуле:

где:

Ор - оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий;

фактмероприятия i - реально полученный в прошедшем финансовом году результат по i-му мероприятию;

планмероприятия i - плановый показатель непосредственного результата на прошедший финансовый год по i-му мероприятию (значение планового показателя по годам реализации с учетом сводной бюджетной росписи);

n - количество показателей непосредственных результатов мероприятий, утвержденных подпрограммой.

7. Расчет оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий проводится по каждой подпрограмме в отдельности.

Для использования при оценке эффективности реализации муниципальной программы в целом рассчитывается среднеарифметическое значение оценок достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий по всем подпрограммам.

8. Для оценки достижения индикаторов эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) значения реально достигнутых в отчетном финансовом году индикаторов эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) сопоставляются с плановыми показателями индикаторов в отчетном финансовом году.

9. Расчет оценки достижения индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

где:

Оди - оценка достижения индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы);

фактиндикатора j - реально достигнутое в отчетном финансовом году значение показателя по j-му индикатору эффективности муниципальной программы (подпрограммы);

планиндикатора j - плановое значение показателя в отчетном финансовом году по j-му индикатору эффективности муниципальной программы (подпрограммы) (значение планового показателя по годам реализации с учетом сводной бюджетной росписи);

n - количество индикаторов, утвержденных муниципальной программой (подпрограммой).

10. Расчет оценки достижения индикаторов эффективности подпрограммы проводится по каждой подпрограмме в отдельности.

Для использования при оценке эффективности реализации муниципальной программы в целом рассчитывается среднеарифметическое значение оценок достижения индикаторов эффективности подпрограмм.

11. В случае достижения в отчетном финансовом году плановых показателей непосредственных результатов мероприятий и/или плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) более чем на 100% оценка их достижения приравнивается к 100%.

12. В случае недостижения в отчетном финансовом году плановых показателей непосредственных результатов мероприятий и/или плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) координатор муниципальной программы (координатор подпрограммы, участник муниципальной программы) обязан в составе отчетной информации, представляемой в отдел экономики, инвестиций указать причины невыполнения данных показателей.

### Приложение

к Методике

## СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

## МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИВАНОВСКОГО

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## 1. Назначение системы

Настоящая система критериев используется в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивановского муниципального округа (далее - Система).

Полученные результаты оценки в дальнейшем применяются:

отделом экономики и инвестиций администрации Ивановского муниципального округа (далее - отдел экономики) - для подготовки рекомендаций по корректировке или досрочному прекращению реализации муниципальных программ для координаторов муниципальных программ (координаторов подпрограмм);

Финансовым управлением администрации Ивановского муниципального округа (далее - финансовое управление) - для обоснования распределения предельного объема финансирования муниципальных программ;

координаторами муниципальных программ (координаторами подпрограмм) - для внесения необходимых изменений и дополнений в соответствующие муниципальные программы.

## 2. Состав критериев и общая схема оценки

## муниципальных программ

В состав критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, входят 5 критериев:

К1 - уровень достижения индикаторов эффективности муниципальной программы в отчетном финансовом году;

К2 - уровень достижения индикаторов эффективности подпрограмм в отчетном финансовом году;

К3 - степень выполнения непосредственных результатов мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом году;

К4 - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов федерального, областного бюджетов, бюджета округа и внебюджетных источников в отчетном финансовом году;

К5 - качество планирования индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется отделом экономики, инвестиций по балльной шкале, отражаемой в оценочном листе, приведенном в приложении N 1 к настоящей системе критериев. Максимальная оценка по каждому из критериев принимается равной 10 баллам, минимальная - 0 баллам.

Система оценок критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, представлена в приложении N 2 к настоящей системе критериев.

Итоговый показатель оценки эффективности реализации муниципальных программ (R) формируется с использованием весовых коэффициентов и рассчитывается по формуле:

R = К1 x 0,3 + К2 x 0,2 + К3 x 0,2 + К4 x 0,2 + К5 x 0,1.

Для представления результирующих оценок муниципальной программы используется качественная шкала:

| Численное значение итогового показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (R), в баллах | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 8,5 < R < 10,0 | Эффективная |
| 7,0 < R < 8,5 | Умеренно эффективная |
| 5,0 < R < 7,0 | Низкоэффективная |
| R < 5,0 | Неэффективная |

#### Приложение N 1

к Системе

Оценочный лист

| N п/п | Наименование муниципальных программ, принятых к финансированию решением о бюджете в отчетном финансовом году | Балльная оценка критериев |
| --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 |

#### Приложение N 2

к Системе

## СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

## РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Обозначение критерия | Формулировка критерия | Градации | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| К 1 | Уровень достижения индикаторов эффективности муниципальной программы в отчетном финансовом году | 1. Индикаторы эффективности муниципальной программы достигнуты на 100% и выше | 10 |
|  |  | 2. Индикаторы эффективности муниципальной программы достигнуты в интервале от 80 до 100% | 7 |
|  |  | 3. Индикаторы эффективности муниципальной программы достигнуты в интервале от 50 до 80% | 4 |
|  |  | 4. Индикаторы эффективности муниципальной программы достигнуты менее чем на 50% | 0 |
| К 2 | Уровень достижения индикаторов эффективности подпрограмм в отчетном финансовом году (среднеарифметическое значение оценок достижения индикаторов эффективности подпрограмм) | 1. Индикаторы эффективности подпрограмм достигнуты на 100% и выше | 10 |
|  |  | 2. Индикаторы эффективности подпрограмм достигнуты в интервале от 80 до 100% | 7 |
|  |  | 3. Индикаторы эффективности подпрограмм достигнуты в интервале от 50 до 80% | 4 |
|  |  | 4. Индикаторы эффективности подпрограмм достигнуты менее чем на 50% | 0 |
| К 3 | Степень выполнения непосредственных результатов мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом году (среднеарифметическое значение оценок достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий по всем подпрограммам) | 1. Непосредственные результаты мероприятий подпрограмм достигнуты на 100% и выше | 10 |
|  |  | 2. Непосредственные результаты мероприятий подпрограмм достигнуты в интервале от 80 до 100% | 7 |
|  |  | 3. Непосредственные результаты мероприятий подпрограмм достигнуты в интервале от 50 до 80% | 4 |
|  |  | 4. Непосредственные результаты мероприятий подпрограмм достигнуты менее чем на 50% | 0 |
| К 4 | Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов средств федерального, областного, бюджетов, бюджета муниципального округа, внебюджетных источников | 1. Значение показателя по муниципальной программе составляет 95% и выше | 10 |
|  |  | 2. Значение показателя по муниципальной программе составляет от 90 до 95% | 7 |
|  |  | 3. Значение показателя по муниципальной программе составляет от 80 до 90% | 4 |
|  |  | 4. Значение показателя по муниципальной программе составляет менее чем 80% | 0 |
| К 5* | Качество планирования индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы | 1. Доля индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы, достигнутых более чем на 200%, составляет 10% и менее от общего количества индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы | 10 |
|  |  | 2. Доля индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы, достигнутых более чем на 200%, составляет от 10% до 20% от общего количества индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы | 7 |
|  |  | 3. Доля индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы, достигнутых более чем на 200%, составляет от 20% до 30% от общего количества индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы | 4 |
|  |  | 4. Доля индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы, достигнутых более чем на 200%, составляет более 30% от общего количества индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы | 0 |