## Лист1
«Утверждаю»
Глава Октябрьского округа
_____________ И.Н.Вальченко
«____» ___________ 2026 года
План создания объектов инфраструктуры на территории Октябрьского округа по состоянию на 01.07.2026 г.
№ пп | Наименование объекта | Инициатор проекта | Место расположения объекта | Срок реализации проекта | Результат реализации проекта | Суммарный объем инвестиций, млн. рублей | Текущее состояние проекта
Транспортная инфраструктура
1 | Ремонт участка автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения "Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка" км 7+645 - км 41+615; км 43+615 - км 58+814 | Министерство транспорта Амурской области | Октябрьский округ | Срок реализации 2025-2026 г.г. Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения, доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Согласно результатам диагностики 2023 г. автомобильная дорога не соответствует нормативным требованиям на 60,7% | 1500 | Внесено в Долгосрочный план развития
2 | Ремонт участка автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения "Ивановка - Варваровка - Панино" км 41+300 - км 77+912 | Министерство транспорта Амурской области | Октябрьский округ | Срок реализации 2026-2027 г.г. Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Согласно результатам диагностики 2023 г. автомобильная дорога не соответствует нормативным требованиям на 60,7% | 1100 | Внесено в Долгосрочный план развития
3 | Ремонт участка автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения "Максимовка - Трудовой" км 0+000 - км 34+550 | Министерство транспорта Амурской области | Октябрьский округ | Год реализации 2027-2028 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 414.6 | Внесено в Долгосрочный план развития
4 | Ремонт участка автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения "Екатеринославка - Харьковка" км 1+470 - км 28+130 | Министерство транспорта Амурской области | Октябрьский округ | Год реализации 2025-2026 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 319.92
5 | Ремонт участка автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения "Короли - Верхнебелое" км 0+000 - км 11+100 | Министерство транспорта Амурской области | Октябрьский округ | Год реализации 2028-2029 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 133.2 | Внесено в Долгосрочный план развития
6 | Ремонт участка автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения "Екатеринославка - Преображеновка" км 13+000 - 26+000 | Министерство транспорта Амурской области | Октябрьский округ | Год реализации 2027-2028 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 156 | Внесено в Долгосрочный план развития
7 | Ремонт участка автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения "Екатеринославка - Беляковка" км 0+000 - км 25+420 | Министерство транспорта Амурской области | Октябрьский округ | Год реализации 2025-2026 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 305.04 | Внесено в Долгосрочный план развития
8 | Ремонт участка автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения "Подъезд к с. Песчаноозерка" км 0+000 - км 2+902 | Министерство транспорта Амурской области | Октябрьский округ | Год реализации 2028 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 34.8 | Внесено в Долгосрочный план развития
9 | Ремонт участка автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения "Подъезд к с. Романовка" км 0+000 - км 1+161 | Министерство транспорта Амурской области | Октябрьский округ | Год реализации 2028 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 19.3 | Внесено в Долгосрочный план развития
10 | Ремонт участка автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения "Покровка - Ильиновка" км 0+000 - км 13+450; км 16+050 - км 24+888 | Министерство транспорта Амурской области | Октябрьский округ | Год реализации 2027 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 273.6 | Внесено в Долгосрочный план развития
11 | Капитальный ремонт ул.Ленина от ул. Новая до ул. Максима-Горького с. Екатеринославка, протяженностью 1900 м | Администрация Октябрьского округа | Октябрьский округ | Год реализации 2027-2028 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 141.15 | Внесено в Долгосрочный план развития
12 | Капитальный ремонт пер. Новый протяженностью 325 м. | Администрация Октябрьского округа | Октябрьский округ | Год реализации 2025-2026 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 12 | Внесено в Долгосрочный план развития
13 | Капитальный ремонт ул.Новая от ул.Ленина до ул.Рабочая протяженностью 550 м. | Администрация Октябрьского округа | Октябрьский округ | Год реализации 2028-2029 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 20.164 | Внесено в Долгосрочный план развития
14 | Капитальный ремонт ул.Коммунальная (от Пионерской до ул.Рабочая), протяженость 1040 м. | Администрация Октябрьского округа | Октябрьский округ | Год реализации 2028-2029 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 37.44 | Внесено в Долгосрочный план развития
15 | Капитальный ремонт ул.Максима Горького, протяженность 1150 м. | Администрация Октябрьского округа | Октябрьский округ | Год реализации 2028-2029 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 41.4 | Внесено в Долгосрочный план развития
16 | Капитальный ремонт ул.Рабочая, протяженность 2293м. | Администрация Октябрьского округа | Октябрьский округ | Год реализации 2027-2029 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 91.72 | Внесено в Долгосрочный план развития
17 | Капитальный ремонт ул.Куйбышевская, протяженность 2224 м. | Администрация Октябрьского округа | Октябрьский округ | Год реализации 2028-2029 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 68.79 | Внесено в Долгосрочный план развития
18 | Капитальный ремонт ул. Комсомольская от ул. Ленина до ул. Рабочая, протяженностью 715 м. | Администрация Октябрьского округа | Октябрьский округ | Год реализации 2026-2027 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 40 | Внесено в Долгосрочный план развития
19 | Капитальный ремонт подъезда к мкр.Таежный протяженностью 3600 м. | Администрация Октябрьского округа | Октябрьский округ | Год реализации 2025-2026 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 129.6 | Внесено в Долгосрочный план развития
20 | Капитальный ремонт ул. Восточная от дома № 49 по ул. Восточная до ул. Рабочая протяженностью 750 м. | Администрация Октябрьского округа | Октябрьский округ | Год реализации 2025-2026 Внесено в ДПР | Обеспечение безопасного дорожного движения ,доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 34 | Внесено в Долгосрочный план развития
Энергетическая инфраструктура
1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Хвойная-Смелое с заменой опор, провода на участке линии длиной 28,4 км, с разработкой ПСД | ОА "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Филиал "Амурские электрические сети" | Октябрьский округ | 2017-2026 | Замена провода, опор с целью приведения технического состояния объекта в соответствие требованиям НТД (Разделы 3,4 РД 34.20.504-94, глава 2.5. ПУЭ). Дата ввода ВЛ в эксплуатацию - 1974 г. Опоры имеют поперечные трещины шириной раскрытия более 0,6 мм и раковины площадью более 25 кв. см. Штыревая фарфоровая изоляция ШФ-35Б имеет ожоги глазури и трещины в шапках изоляторов. Требуется вынос ВЛ с придомовой территории протяженностью 1,5 км. согласно пп.2.4.95.,2.5.216 ПУЭ изд.7. На основании акта технического обследования ВЛ 35 кВ Хвойная-Смелое не соответствует НТД (Разделы 3,4 РД 34.20.504-94, глава 2.5. ПУЭ) . Акт обследования технического состояния объекта от 28.08.2015 | 194.4628 | Годы реализации инвестиционного проекта: 2017-2026 гг.
2 | Строительство сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью не менее 1 100 МВт | ГК "Юнигрин Энерджи" | Октябрьский округ | 2026-2027 | Строительство сетевых солнечных электростанций | 65000 | Годы реализации инвестиционного проекта: 2026-2027 гг.
Социальная инфраструктура
1 | Строительство поликлинники на 220 посещений в смену в ГБУЗ АО "Октябрьская больница" с.Екатеринославка. Администрация Октябрьского округа, ООО "Транснефть - Дальний Восток" | Министерство здравоохранения Амурской области | с.Екатеринославка | 2024-2027 | Цель: Улучшение качества жизни населения, повышение доступности медицинской помощи. Документация: 1. ГПЗУ №RU-28-511312-06- 2019 от 28.10.2019 2. Технические условия: ТУ № 15- 09/20/0033 от 27.01.2020, ТУ № 9 от 01.11.2019, ТУ № 18 от 26.11.2020, ТУ № 9 от 01.11.2019, ТУ № 0801/05/379/20 от 07.02.2020, ТУ б/н от 03.06.2020 3. Материалы инженерных изысканий 553-2020 4. Проектная документация 553-2020 5. Рабочая документация 553- 2020 6. Сметная документация 553- 2020 7. Положительное заключение государственной экспертизы к проектной документации и результатам инженерных изысканий № 28-1-1-3- 069032-2020 от 29.12.2020 | 1212.103 | Завершен 1этап реализации - разработка проектно-сметной документации (стоимость 11,2 млн руб. - благотворительная помощь ООО «Транснефть - Дальний Восток). С 2024 года ведется строительство
2 | Строительство многоквартирного жилого дома на в с. Екатеринославка по программе "Арендное жилье" ГП Комплексное развитие сельских территорий | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | Срок сдачи объекта 2026 | Обеспечение граждан арендным жильем. Строительство объекта ведется в рамках государственной программы «Доступное арендное жильё в ДФО». Она рассчитана на привлечение и удержание квалифицированных специалистов в регионах Дальнего Востока. Квартиры в новом доме будут переданы на правах аренды по льготным ставкам специалистам, занятым на местных производствах. | 197
3 | Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Варваровка основная школа (ОШ)) | Администрация Октябрьского округа | с.Варваровка | 2026 | Создание современной образовательной среды | 111.5 | Запланировано в ДПР
4 | Капитальный ремонт МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2026-2027 | Создание современной образовательной среды | 217 | Запланировано в ДПР
5 | Капитальный ремонт МОУ СОШ п. Восточный | Администрация Октябрьского округа | п.Восточный | 2027-2028 | Создание современной образовательной среды | 161.5 | Запланировано в ДПР
6 | Капитальный ремонт МДОБУ ДС №4 с. Екатеринославка | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2026 | Создание современной образовательной среды | 158 | Запланировано в ДПР
7 | Капитальный ремонт МДОБУ ДС №3 с. Екатеринославка 1/ здание по улице Новой | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2027-2028 | Создание современной образовательной среды | 161.5 | Запланировано в ДПР
8 | Капитальный ремонт спортивного комплекса МБУ ДО ЦВР | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2027-2028 | Создание современной образовательной среды | 108.65 | Запланировано в ДПР
9 | Реконструкция пришкольного стадиона и благоустройство пришкольной территории МОУ СОШ с. Максимовка | Администрация Октябрьского округа | с.Максимовка | 2029-2030 | Создание современной образовательной среды | 103 | Запланировано в ДПР
10 | Создание площадки военно-патриотичексого воспитания на базе МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка (тир, плац, полоса препятствий) | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2026-2027 | Создание современной образовательной среды | 103 | Запланировано в ДПР
11 | Капитальный ремонт МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2028-2029 | Создание современной образовательной среды | 211.5 | Запланировано в ДПР
12 | Капитальный ремонт МОУ СОШ № с. Максимовка | Администрация Октябрьского округа | с.Максимовка | 2028-2029 | Создание современной образовательной среды | 211.5 | Запланировано в ДПР
13 | Капитальный ремонт МДОБУ ДС п. Восточный | Администрация Октябрьского округа | п.Восточный | 2029-2030 | Создание современной образовательной среды | 111.5 | Запланировано в ДПР
14 | Капитальный ремонт МДОБУ ДС №1 с. Екатеринославка (ул. Комбинат Таежный) | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2028-2029 | Создание современной образовательной среды | 55 | Запланировано в ДПР
15 | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций ФАП с. Максимовка | Администрация Октябрьского округа | с.Максимовка | 2027 | Улучшение качества жизни населения, повышение доступности медицинской помощи, оперативное оказание медицинской помощи населению | 200 | Запланировано в ДПР
16 | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций ФАП с. Новомихайловка | Администрация Октябрьского округа | с. Новомихайловка | 2028 | Улучшение качества жизни населения, повышение доступности медицинской помощи, оперативное оказание медицинской помощи населению | 200 | Запланировано в ДПР
17 | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций ФАП с. Романовка | Администрация Октябрьского округа | с.Романовка | 2029 | Улучшение качества жизни населения, повышение доступности медицинской помощи, оперативное оказание медицинской помощи населению | 200 | Запланировано в ДПР
18 | Реконструкция музея путем строительства пристройки к зданию муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатеринославский историко-краеведческий музей». | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2027-2028 | Создание условий для эффективного функционирования музея в соответствие с запросами личности, общества и государства. | 149.7 | Запланировано в ДПР
19 | Строительство Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа исусств" на 150 мест | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2028-2029 | Создание в МБУ ДО «ДШИ» с. Екатеринославка условий для реализации развития потенциальных музыкальных и творческих способностей детей, позитивной развивающей коммуникации, концертной и просветительской активности, гражданского становления – как основы личностного развития, социализации и профессионального самоопределения. | 602 | Запланировано в ДПР
20 | Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения культуры "округный дом культуры" с. Екатеринославка | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2029-2030 | Создание комфортных условий для культурного досуга граждан | 202 | Запланировано в ДПР
21 | Строительство Комплексного центра социального обслуживания населения | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2028-2029 | Предоставление реабилитационной помощи и оказание социальной помощи населению | 469.5268 | Запланировано в ДПР
22 | Строительство 27- квартирного дома в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2026-2027 | Обеспечение жилыми помещениями работников социальной сферы и агропромышленного комплекса | 192.4 | Запланировано в ДПР
23 | Строительство 10 индивидуальных жилых дома в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | 2027-2029 | Обеспечение жилыми помещениями работников социальной сферы и агропромышленного комплекса | 180 | Запланировано в ДПР
Инженерная и коммунальная инфраструктура
1 | Реконструкция станции с.Екатеринославка (с устройством пешеходного перехода в границах станции в одном уровне с оборудованием его средствами сигнализации) в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» Филиал ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | до 2035 | Устройство двухуровневого пешеходного перехода в границах станции. Обеспечение безопасности и комфорта движения населения, удлинение приемо-отправочных и главных путей. Расширение путей в западной горловине с укладкой съезда, позволяющего беспрепятственную отправку поездов в двух направлениях |  | Инвестиционный проект внесен в национальную программу о 2035 года.
2 | Строительство очистных сооружений | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | Год реализации 2026-2028 Внесено в ДПР | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | 500 | Запланировано в ДПР
3 | Строительство газовой квартальной котельной в с. Екатеринославка мощностью 35 МВт | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | Год реализации 2028-2030 Внесено в ДПР | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | 600 | Запланировано в ДПР
4 | Строительство септика по ул. Комбинат Таёжный | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | Год реализации 2027-2029 Внесено в ДПР | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | 30 | Запланировано в ДПР
5 | Ремонт канализационной системы по ул. 60 лет СССР | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | Год реализации 2027-2028 Внесено в ДПР | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | 60 | Запланировано в ДПР
6 | Ремонт сетей водоотведения и общего коллектора на ул.Северная | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | Год реализации 2028-2030 Внесено в ДПР | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | 35 | Запланировано в ДПР
7 | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Мелиораторов | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | Год реализации 2026 Внесено в ДПР | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | 5 | Запланировано в ДПР
8 | Прокладка сетей тепло-водоснабжения через ул. Комсомольская методом глубинного направленного бурения (ГНБ) | Администрация Октябрьского округа | с.Екатеринославка | Год реализации 2026 Внесено в ДПР | Увеличение мощности,соблюдение требований по охране окружающей среды | 5 | Запланировано в ДПР
Прочее
1 | Освоение месторождения красной глины / Администрация Октябрьского округа Амурской области 8(41652)22609 | Администрация Октябрьского округа | Октябрьский округ | Общая информация: Организация производства строительных материалов в Октябрьском округе, Амурской области. По данным ФГУ Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды по Амурской области», Екатеринославское месторождение общераспространенных полезных ископаемых (глина для кирпича М 100 (Гост 530-54) находится в 2,5 км. к ЮЗ от ж/д ст.Екатеринославка (паспорт ГКМ № 24862-34), балансовые запасы по категориям А+В+С1 составляют 267+629+ 620=1516 тыс. м. куб. Общая площадь месторождения составляет 28 га. | Цель проекта: Производство красного кирпича в Октябрьском округе Имеющаяся документация: Инвестиционное предложение. | не определен | Поиск инвестора