## Лист1
. + | [6 empty] | «Утверждаю»
Глава Октябрьского района
_____________ И.Н.Вальченко
«____» ___________ 2023 года
План создания объектов инфраструктуры в Октябрьском районе на 01.01.2023 г.
| Наименование объекта | Инициатор проекта | Место расположения объекта | Срок реализации проекта | Результат реализации проекта | Суммарный объем инвестиций, млн. рублей | Текущее состояние проекта
Транспортная инфраструктура
1 | Ремонт ул. Комсомольская от ул. Ленина до ул. Пионерская в селе Екатеринославка Амурской области | Администрация Октябрьского района | с. Екатеринославка Октябрьский район | 2020-2024 | 282,06 м | Планируется освоить в 2022-2024 годах – 46 131,09 тыс. руб. | Согласование в ГКУ "Амурупрадор"
2 | Обустройство школьных автобусных остановок | Администрация Октябрьского района | с. Екатеринославка с. Ильиновка с. Варваровка п. Трудовой с. Смелое с.Панино с. Марьяновка с. Песчаноозерка | 2023 | 12 штук | 6.186 | Составлены сметы
3 | ремонт ул. Комсомольской (от ул. Ленина до ул. Пеонерской) | Администрация Октябрьского района | с. Екатеринославка ул. Комсомольская | 2023-2024 | 282 м | 27.717 | Составлены сметы
4 | ремонт автомобильной дороги подъезд к м-ну Таежный | Администрация Октябрьского района | с. Екатеринославка | 2025 | 2800 м | 12.087 | 1.Изготовление ПСД в 2025 2. Период реализации 2025 год
5 | Приобретение автобусов в лизинг для организации транспортного обслуживания населения | Администрация Октябрьского района | с. Екатеринославка | 2023 | 1 штука | 1.018 | 1. Заключен муниципальный контракт №0123300015121000003-0059147-01 от 03.03.2021 с ООО "ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ" 2. Производится оплата счетов согласно графику
6 | Ремонт дороги "Подъезд к Таежному" с.Екатеринославки. | Администрация Октябрьского района | с.Екатеринославка Октябрьский район | 2022 | 2800м | 6,54765336 (областные - 6,35122375; местный - 0,19642961) | работы выполнены -100%
7 | обустройство 1 пешеходного перехода по ул.Южной с.Екатеринославка | Администрация Октябрьского района | с. Екатеринославка Октябрьский район | 2022 | 1шт | 0,646200,24 | Выполнено работ - 100 %
8 | освещение пешеходного перехода по ул.Южной с.Екатеринославка | Администрация Октябрьского района | с. Екатеринославка Октябрьский район | 2022 | 1шт | 0.21514 | Выполнено работ - 100 %
9 | обустройство школьных автобусных остановок | Администрация Октябрьского района | с. Екатеринославка с.Варваровка с.Короли с.Романовка п.Восточный с.Николо-Александровка п.Мухинский с.Новомихайловка | 2022 | 16 остановок | 18,90576920 (региональный бюджет 18,33858920 и муниципальный бюджет 0,567180) | Выполнено работ - 100 %
10 | уличное освещение в с.Екатеринославка и с.Варваровка | Администрация Октябрьского района | с. Екатеринославка, с.Варваровка Октябрьского района | 2022 | 1,6 км. | 2,83407141 (региональный бюджет 2,74904822 и муниципальный бюджет 0,08502319) | Выполнено работ - 100 %
11 | ремонт дороги по ул .Ленина в с.Николо-Александровка | Администрация Октябрьского района | с. Николо-Александровка Октябрьский район | 2022 | 182,875м | 3.8253 | Выполнено работ - 100 %
12 | ремонт дороги по ул .Советская в с.Новомихайловка | Администрация Октябрьского района | с. Новомихайловка Октябрьский район | 2022 | 450м | 10.1437 | Выполнено работ - 100 %
Энергетическая инфраструктура
1 | Установка устройства дуговой защиты на ПС 35 кВ Николо-Александровка, Черемушки, Трудовое, Максимовка, Новомихайловка,Заозерное | ОА "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Филиал "Амурские электрические сети" | села Николо-Александровка, Черемушки, Трудовое, Максимовка, Новомихайловка,Заозерное Октябрьского района | 2021-2024 | Обеспечение защиты силового электрооборудования распределительных устройств от короткого замыкания на шинах при возникновении электрической дуги, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. ПТЭ ЭС РФ (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 N 229) п. 5.4.19 «Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ» в связи с отсутствием устройства дуговой защиты на ПС Александровка требуется его установка. Данное мероприятие выполняется с целью исполнения пункта 1 статьи 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п.1 раздела IV Приложения 4 к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 октября 2016 г. N 421. Акт обследования технического состояния ПС 35 кВ Александровка от 26.06.2017 № б/н. | 2.073 | Годы реализации инвестиционного проекта: 2021-2024 гг.
2 | Установка оборудования типа шкафа РЗА серии ШЭРА на ПС 110 кВ Озёрная - 1 шт. | ОА "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Филиал "Амурские электрические сети" | село Заозерное Октябрьского района | 2023-2023 | Замена устройств РЗА для оснащения телемеханикой, телесигнализацией и телеизмерением на ПС Озёрная выполняются согласно раздела 2.1.8. «Релейная защита, электроавтоматика и противоаварийная автоматика» Технической политике ОАО «РусГидро,», а так же РД 153-34.0-35.648-01 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем», к устройствам РЗА предъявляются требования по их модернизации, в связи с этим производится замена устройств достигших предельного срока полезного использования в соответствии с перспективными планами замены и модернизации устаревших устройств РЗА. Данное мероприятие выполняется с целью исполнения пункта 1 статьи 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п.1 раздела IV Приложения 4 к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.10.2016 N 421, п.5.9.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 № 229. Акт обследования технического состояния ПС 110 кВ Озёрная от 26.06.2017 № б/н. | 4.3714 | Годы реализации инвестиционного проекта: 2023-2023 гг.
3 | Оснащение ПС 35 кВ Таежная источниками бесперебойного питания -1 компл. | ОА "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Филиал "Амурские электрические сети" | к-т Таежный Октябрьского района | 2023-2023 | Исключение потери наблюдаемости и управления ПС Таежная в аварийных ситуациях (на объекте) ПТЭ ЭС РФ (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229) п.6.10.8 Акт обследования состояни ПС 35кВ Таежная от 21.10.2019 №б/н | 0.432 | Годы реализации инвестиционного проекта: 2023-2023 гг.
4 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Хвойная-Смелое с заменой опор, провода на участке линии длиной 28,4 км, с разработкой ПСД | ОА "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Филиал "Амурские электрические сети" | Октябрьский района | 2017-2026 | Замена провода, опор с целью приведения технического состояния объекта в соответствие требованиям НТД (Разделы 3,4 РД 34.20.504-94, глава 2.5. ПУЭ). Дата ввода ВЛ в эксплуатацию - 1974 г. Опоры имеют поперечные трещины шириной раскрытия более 0,6 мм и раковины площадью более 25 кв. см. Штыревая фарфоровая изоляция ШФ-35Б имеет ожоги глазури и трещины в шапках изоляторов. Требуется вынос ВЛ с придомовой территории протяженностью 1,5 км. согласно пп.2.4.95.,2.5.216 ПУЭ изд.7. На основании акта технического обследования ВЛ 35 кВ Хвойная-Смелое не соответствует НТД (Разделы 3,4 РД 34.20.504-94, глава 2.5. ПУЭ) . Акт обследования технического состояния объекта от 28.08.2015 | 194.4628 | Годы реализации инвестиционного проекта: 2017-2026 гг.
5 | Оснащение Октябрьского РЭС Цифровой АТС - 1 компл. | ОА "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Филиал "Амурские электрические сети" | Октябрьский района | 2022-2024 | Для организации голосовой диспетчерской связи, создания оперативной и беспрепятственной служебной телефонной связи рабочего персонал. | 1.8 | Годы реализации инвестиционного проекта: 2022-2024 гг.
Социальная инфраструктура
1 | Капитальный ремонт МОУ СОШ п.Мухинский | Министерство образования и науки Амурской области, администрация Октябрьского района Амурской области | Октябрьский район | 2022-2023 | Цель - модернизация систем общего образования |  | Выделены денежные средства на разработку ПСД. Стоимость - 1,7 млн.руб.
2 | Укрытие хоккейной площадки | Администрация Екатеринославского сельсовета | Октябрьский район с.Екатеринославка | 2020-2025 | Приобщение населения к физической культуре и спорту, пропаганда здорового образа жизни | 26.5
3 | Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Максимовка в рамках внебюджетных средств | Муниципальное образование Максимовский сельсовет | Октябрьский район | до 2025 | Повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры на селе и безопасности проведения мероприятий |  | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД 2.Период реализации проекта: до 2025
4 | Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.Песчаноозерка в рамках МП «Устойчивое развитие сельских территорий» | Муниципальное образование Песчаноозерский сельсовет | Октябрьский район | до 2025 | Повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры на селе и безопасности проведения мероприятий |  | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД 2.Период реализации проекта: до 2025
5 | Строительство детского сада на 70 мест Отдел образования администрации Октябрьского района/ отдел образования администрации Октябрьского района | Отдел образования администрации Октябрьского района | Октябрьский район с. Екатеринославка | 2020 -2022 | Повышение качества образовательных услуг, уровня обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями | 140.6 | Этапы реализации: Проект завершен в 2022 году
6 | Строительство здания сельского дома культуры в с.Романовка/ Муниципальное образование Романовский сельсовет | Муниципальное образование Романовский сельсовет | Октябрьский район с. Романовка | до 2025 | Цель проекта: Повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры на селе и безопасности проведения мероприятий до 2025 |  | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД 2.Период реализации проекта: до 2025
7 | Строительство здания сельского дома культуры в с. Мухинский/ Муниципальное образование Мухинский сельсовет | Муниципальное образование Мухинский сельсовет | Октябрьский район с. Мухинский | до 2025 | Цель проекта: Повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры на селе и безопасности проведения мероприятий до 2025 |  | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД 2.Период реализации проекта: до 2025
8 | Строительство пристройки к Екатеринославскому музею/ Отдел культуры администрации Октябрьского района | Отдел культуры администрации Октябрьского района | Октябрьский район с. Екатеринославка | до 2025 | Цель проекта: Увеличение выставочных площадей и перенос фондохранилища музея из приспособленного здания | 126 | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД в 2022 году 2.Период реализации проекта: до 2025
9 | Строительство пристройки к Екатеринославскому музею/ Отдел культуры администрации Октябрьского района | Отдел культуры администрации Октябрьского района | Октябрьский район с. Екатеринославка | до 2027 | Цель проекта: Увеличение выставочных площадей и перенос фондохранилища музея из приспособленного здания | 126 | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД в 2025 году 2.Период реализации проекта: до 2026-2027
10 | Реконструкция стадиона в п.Восточный | Администрации Октябрьского района | Октябрьский район с. Восточное | 2021-2023 | Цель: Приобщение населения к физической культуре и спорту, пропаганда здорового образа жизни Имеющаяся документация: Инвестиционное предложение | 81.2 | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД в 2020 год 2.Период реализации проекта: 2022-2023 годы
11 | Капитальный ремонт стадиона МОУ СОШ с.Варваровка | Администрации Октябрьского района | Октябрьский район с.Варваровка | 2021-2022 | Цель - приобщение населения к физической культуре и спорту, пропаганда здорового образа жизни | 45 | Завершен 2022
12 | Капитальный ремонт МОУ СОШ с Песчаноозерка | МОУ СОШ с Песчаноозерка | Октябрьский район с. Печаноозерка | 2019-2025 | Цель: Приведение общеобразовательного учреждения в соответствие современным требованиям обучения | 7.7 | Этапы реализации: 1.Изготовлена ПСД в 2019 г. 2.Период реализации проекта: 2019-2025 годы
13 | Ремонт МОУ СОШ с. Николо-Александровка («Точка роста») | Министерство Образования АО | Октябрьский район с.Варваровка | 2021 | Цель: Приведение общеобразовательного учреждения в соответствие современным требованиям обучения | 2.7 | Завершен 2021
14 | Ремонт МОУ СОШ с. Песчаноозерка («Точка роста») | Министерство Образования АО | Октябрьский район с.Песчаноозерка | 2022 | Цель: Приведение общеобразовательного учреждения в соответствие современным требованиям обучения |  | Завершен 2022
15 | Ремонт вентиляции в МБДУ ДС №3 с.Екатеринославка | МБДУ ДС №3 с.Екатеринославка | Октябрьский район, с.Екатеринославка | 2023-2025 | Цель: Приведение учреждения в соответствие современным требованиям | 2.6 | Этапы реализации: 1.Изготовлен локальный сметный расчет в 2019 г. 2.Период реализации проекта: 2020-2025 годы
16 | Замена окон на МП в МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка | Министерство Образования АО | Октябрьский район, с.Екатеринославка | 2022 | Цель: Приведение учреждения в соответствие современным требованиям |  | Завершен 2022
17 | Замена окон на МП в МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка | Министерство Образования АО | Октябрьский район, с.Екатеринославка | 2022 | Цель: Приведение учреждения в соответствие современным требованиям |  | Завершен 2022
18 | Замена окон на МП в МОУ СОШ п.Восточный | Министерство Образования АО | Октябрьский район, п.Восточный | 2022 | Цель: Приведение учреждения в соответствие современным требованиям |  | Завершен 2022
19 | Замена окон на МП в МОУ СОШ с.Максимовка | Министерство Образования АО | Октябрьский район, с.Максимовка | 2022 | Цель: Приведение учреждения в соответствие современным требованиям |  | Завершен 2021
20 | Ремонт кровли, полов, отмостки, замена 10 окон в МБДУ ДС №4 с.Екатеринославка | МБДУ ДС №4 с.Екатеринославка | Октябрьский район, с.Екатеринославка | 2023 | Цель: Приведение учреждения в соответствие современным требованиям | 3.1
21 | Благоустройство сквера в с.Екатеринославка | Администрация Екатеринославского сельсовета | Октябрьский район, с.Екатеринославка | 2019-2022 | Обустройство зон отдыха | 3.422 | Проект в стадии реализации
22 | Реконструкция и расширение административного здания под РОВД в п.Екатеринославка Октябрьского района, Амурской области | УМВД России по Амурской области | Октябрьский район, с.Екатеринославка | 2019-2025 | Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства | 92 | Проект временно приостановлен
23 | Ремонт центральной площади в с.Екатеринославка | Администрация Екатеринославкого сельсовета | Октябрьский район, с.Екатеринославка |  | Повышение уровня благоустройства | 17 | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД в 2020 г. 2.Период реализации проекта: 2020-2022 годы
24 | Строительство многоквартирного жилого дома (коммерческий найм) 27 квартир. По гос. программе "Комлексное развитие сельских территорий Амурской области. | Администрация Екатеринославкого сельсовета | Октябрьский район, с.Екатеринославка | 2021-2024 | Цель: Улучшение жилищных условий граждан | 71 | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД в 2020 г. 2.Период реализации проекта: 2020-2024 годы Получено разрешение на строительство
25 | Строительство многоквартирного жилого дома в с.Екатеринославка | "Амурское ипотечное агентство" | Октябрьский район, с.Екатеринославка | 2022-2023 | Цель: Улучшение жилищных условий для граждан работающих в социальной сфере |  | Ведется строительство объекта
26 | Строительство многоквартирного жилого дома в с.Екатеринославка | Администрации Октябрьского района | Октябрьский район, с.Екатеринославка | 2022-2023 | Цель: Переселение граждан их ветхого аварийного жилья |  | Ведется строительство объекта
27 | Строительство многоквартирного жилого дома в п.Мухинский на 18 квартир | Администрации Октябрьского района | Октябрьский район, п.Мухинский | 2022-2024 | Цель: Переселение граждан их ветхого аварийного жилья
28 | Создание "Модельной библиотеки" | Отдел культуры администрации Октябрьского района | Октябрьский район с. Варваровка | 2022-2024 | Формирование образовательных, интеллектуальных, культурных потребностей населения, повышение качества жизни и местного сообщества путём формирования ресурсов, модернизации технологий, предоставления современных информационно-библиотечных | 6 | Реализуется в 2023 году
29 | Реконструкция МБУ ДО "ДШИ" (строительство 2 этажа) | Отдел культуры администрации Октябрьского района | Октябрьский район | 2022-2023 | Увеличение учебных площадей на 600 кв.м. | 70 | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД в 2022 году 2.Период реализации проекта: до 2023-2024
30 | Капитальный ремонт СДК с.Николо-Александровка | Отдел культуры администрации Октябрьского района | Октябрьский район | 2021-2022 | Сохранения материальной базы, обновления внешнего вида здания, создания эстетического интерьера помещений и доступной среды для инвалидов | 30 | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД в2021году 2.Период реализации проекта: до 2022
31 | Капитальный ремонт СДК п.Восточный. | Отдел культуры администрации Октябрьского района | Октябрьский район | 2022-2023 | Сохранения материальной базы, обновления внешнего вида здания, создания эстетического интерьера помещений и доступной среды для инвалидов | 30 | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД в2022году 2.Период реализации проекта: до 2023
32 | Строительство СДК с.Варваровка | Отдел культуры администрации Октябрьского района | Октябрьский район | 2021-2024 | Строительство СДК является создание условий для организации досуга и отдыха жителей села и предоставление населению | 100 | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД в 2022 году 2.Период реализации проекта: до 2024
33 | Строительство СДК п.Мухинский | Отдел культуры администрации Октябрьского района | Октябрьский район | 2022-2025 | Строительство СДК является создание условий для организации досуга и отдыха жителей села и предоставление населению | 60 | Этапы реализации: 1.Изготовление ПСД в 2023 году 2.Период реализации проекта: до 2025
34 | Строительство поликлинники на 220 посещений в смену в ГБУЗ АО "Октябрьская больница" с.Екатеринославка | Администрация Октябрьского района, ООО "Транснефть - Дальний Восток" | Октябрьский район, с.Екатеринославка | 2021-2023 | Улучшение качества жизни | 851.94 | Завершен 1 этапреализации - разработана ПСД (11,2 млн.руб) за счет средств ООО "Транснефть ДВ"
35 | Строительство бани гигиенического типа на 24 места в с. Екатеринославка Октябрьского района | администрация Екатеринославского сельсовета | Октябрьский район, с. Екатеринославка | 2023 | Предоставление населению с. Екатеринославка услуг бань, отвечающих современным требованиям |  | Ведется разработка проектной документации
Телекоммуникационная инфраструктура
Инженерная и коммунальная инфраструктура
1 | Замена пятнадцати водогрейных котлов на котельных | Администрация Октябрьского района | котельные № 1, 2, 17, 18 с. Екатеринославка; котельная № 10 с. Николо-Александровка; котельная № 29 п. Мухинский; котельная № 27 с. Покровка | 2022 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан | 11.5281 | Проект завершен в 2022 году
2 | Замена емкости на водонапорной башне по ул.Линейная с.Екатеринославка | Администрация Октябрьского района | с. Екатеринославка, ВНБ ул. Линейная | 2022 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан, выполнение требований СанПиНа. | 1.0177 | Проект завершен в 2022 году
3 | Демонтаж емкости на водонапорной башне р-н школы № 2 с.Екатеринославка | Администрация Октябрьского района | с. Екатеринославка, ВНБ р-н школы № 2 | 2022 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан, выполнение требований СанПиНа. | 0.68367 | Проект завершен в 2022 году
4 | Поставка и монтаж насосной станции 2 подъема на водонапорную башню р-н школы № 2 с.Екатеринославка | Администрация Октябрьского района | с. Екатеринославка, ВНБ р-н школы № 2 | 2022 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан, выполнение требований СанПиНа. | 5,246336 (региональный бюджет 5,08894591 и муниципальный бюджет 0,15739009) | Проект завершен в 2022 году
5 | Капитальный ремонт котельной № 2 с.Екатеринославка | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район | 2022 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан | 6,196677 (региональный бюджет 6,01077669 и муниципальный бюджет 0,18590031) | Проект завершен в 2022 году
6 | Текущий ремонт котельной № 2 с.Екатеринославка | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район | 2022 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан | 0.8368 | Проект завершен в 2022 году
7 | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район | 2022 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан | 0.076 | Проект завершен в 2022 году
8 | Ремонт сетей канализации п.Восточный ул.Спортивная | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район п. Восточный | 2022 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан | 0.056774 | Проект завершен в 2022 году
9 | Кадастровые работы по образованию земельного участка | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район | 2022 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан | 0.11 | Проект завершен в 2022 году
10 | Приобретение теплового прибора учета тепла на котельную № 27 с.Покровка | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район с. Покровка | 2022 | Повышение энергоэффективности источников тепловой энергии | 0.59829 | Проект завершен в 2022 году
11 | Строительство и замена сетей теплоснабжения и водоснабжения от котельной № 9(ЦРБ)с.Екатеринославка | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район с.Екатеринославка | 2023 | Подключение новых объектов от котельной № 6 | 13750,0 ( Областной бюджет-13337,5);(местный бюджет-412,500) | Реализуется в 2023 году
12 | Монтаж модульной станции очистки питевой воды совмещенная с насосной станцией второго подъма мощностью 8 м. куб/в п. Восточном Октябрьского района | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район п.Восточный | 2023 | улучшение качества питьевой воды | 9594,248 (областной бюджет-9306,420); ( местный бюджет- 287,827) | Реализуется в 2023 году
13 | Замена сетей тепрлоснабжения и водоснабжеия от котельной № 29 п. Мухинский 570,0 м | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район п.Мухинский | 2023 | Повышение энергоэффективности источников тепловой энергии | 8213,262 (оластной бюджет-7966,864),(местный бюджет-246,397) | Ветхие сети теплоснабжения, водоснабжени Реализуется в 2023 году
14 | Замена емкости ВНБ с.Песчаноозерка | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район с.Песчаноозерка | 2023 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан, выполнение требований СанПиНа. | 1016,120 (областной бюджет-985,636); местный бюджет- 30,4873) | Ветхое состояние емкости водонапорной башни Реализуется в 2023 году
15 | Замена емкости ВНБ с.Новомихайловка | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район с.Новомихайловка | 2023 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан, выполнение требований СанПиНа. | 1016,120 (областной бюджет-985,636); местный бюджет- 30,4873) | Ветхое состояние емкости водонапорной башни Реализуется в 2023 году
16 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельные | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район с.Екатеринославка | 2023 | Повышение энергоэффективности источкиков теплоснабжения, максимальный учет потребления теепловой энергии | 23345,000 (областой бюджет-22644,650): (местный бюджет-700,350) | Решение Октябрьского районного суда до октября 2023 года
17 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений канализации в с.Екатеринрславка Октябрьского района | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район с.Екатеринославка | 2023 - 2024 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшение условий проживания граждан, выполнение требований СанПиНа снижение воздействия на окружающую среду. | 35810,483 (областной бюдет-347365,168); (местный бюджет-1074,314) | Поручение губернатора области от19.01.2022 Ренение суда от 24.02.2022
18 | Восстановление канализационного колодца в п. Восточный ул.Юбилейная д.34/2 | Администрация Октябрьского района | Октябрьский район п.Восточный | 2023 | Улучшение условий проживания граждан |  | разрушение (упавших)плит,, монтаж нового бетонного оголовка с крышко